## 项目计划
迭代 | 阶段 | 工作内容 | 描述 | 状态 | 周期 | 开始时间 | 结束时间 | 人员安排 | 交付物 | 对接人 | 备注
第一个迭代
迭代01 2019/12/23-2020/1/5 完成内容：代码仓库-账号绑定 | 需求梳理 | gitlab账号管理 |  |  | 1 |  |  | 朱加玉、周卫东 | 需求规格说明
| 设计 | 敲定多账号方案 | 在项目中，平台账号可对应多个git账号，在平台本身冗余一部分数据实现 | 进行中 | 1 |  |  | 周卫东 | 实现方案
|  | 工作流前端调研 | 封装工作流前端框架，支持子流程 | 进行中 | 5 | 2019-12-23 | 2019-12-27 | 董宝如 | 界面实现
|  | 平台对接gitlab仓库粒度 | 由于之前平台项目和git中的group做对应，按照当前需求，需要将原本对接的group拆除，改为对接project | 进行中 | 1 | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 周卫东、潘韬 | 落地方案
| 研发 | 绑定gitlab账号 | 通过平台绑定gitlab账号，通过平台账号、项目、服务进行映射 | 未开始 | 2 | 2019-12-25 | 2019-12-26 | 潘韬、刘博、张佳宁 | 功能实现
|  | 账号列表 | 展示已绑定账号列表，可做相应操作 | 未开始 | 2 | 2019-12-25 | 2019-12-26 | 潘韬、刘博、张佳宁 | 功能实现
|  | 账号移除 | 移除平台已绑定git账号 | 未开始 | 2 | 2019-12-26 | 2019-12-27 | 潘韬、刘博、张佳宁 | 功能实现
|  | 设为默认 | 将账号列表中其中一个账号设为默认账号 | 未开始 | 2 | 2019-12-26 | 2019-12-27 | 潘韬、刘博、张佳宁 | 功能实现
|  | 账号切换 | 点击仓库提示没有权限时，可以切换账号而不是添加账号 | 未开始 | 2 | 2019-12-27 | 2019-12-30 | 潘韬、刘博、张佳宁 | 功能实现
|  | 首页-仓库数量 | 汇总代码仓库数量，供首页展示 | 未开始 | 1 | 2019-12-25 | 2019-12-25 | 潘韬、刘博、张佳宁 | 功能实现
| 交付支持 | 支持交付 | 交付现场支持、人员协调 | 持续 | 11 | 2019-12-23 | 2020-01-06 | 周卫东
| 测试 | 2.1测试 | 将2.1发布的功能整体测试一遍 | 未开始 | 7 | 2019-12-23 | 2019-12-31 | 李馥贝、张佳宁、周卫东 | 质量保证
|  | 绑定账号功能测试 |  | 未开始 | 5 | 2019-12-31 | 2020-01-06 | 李馥贝、张佳宁、周卫东 | 质量保证
| 验收 | 产品经理功能验收 | 确认此次迭代中，实现功能与最初设计是否吻合 | 未开始 | 1 | 2020-01-05 | 2020-01-05 | 朱加玉 | 邮件反馈
| 发布 | 准备发布材料 | 在2.1已有的文档基础上，将增量内容添加上去 | 未开始 | 1 | 2020-01-05 | 2020-01-05 | 朱加玉、周卫东 | 发布材料
第二个迭代
迭代02 2020/1/6-2020/1/19 | 需求梳理 | 回归广东电网代码管理功能 |  | 未开始 | 1 | 2020-01-06 | 2020-01-06 | 朱加玉、周卫东 | 需求规格说明
| 设计 | [6 empty] | 朱加玉、周卫东
| 开发 | 仓库编辑 | 编辑仓库信息 | 未开始 | 2 | 2020-01-07 | 2020-01-08 | 潘韬、刘博、张佳宁 | 功能实现
|  | 仓库删除 | 删除仓库（物理？逻辑？） | 未开始 | 2 | 2020-01-07 | 2020-01-08 | 潘韬、刘博、张佳宁 | 功能实现
|  | 创建代码仓库 | 关联gitlab创建一个代码仓库（用户凭证？） | 未开始 | 2 | 2020-01-07 | 2020-01-08 | 潘韬、刘博、张佳宁 | 功能实现
|  | 仓库信息-概况 | 展示仓库分支、提交次数、标签、容量信息 | 未开始 | 3 | 2020-01-08 | 2020-01-10 | 潘韬、刘博、张佳宁 | 功能实现
|  | 仓库-文件管理 | 管理仓库中代码文件，可上传、下载、编辑 | 未开始 |  |  |  | 潘韬、刘博、张佳宁 | 功能实现
|  | 仓库-提交记录 | 展示仓库历史提交记录 | 未开始 |  |  |  | 潘韬、刘博、张佳宁 | 功能实现
|  | 仓库-对比合并 | 在线对比两个分支间的区别 | 未开始 |  |  |  | 潘韬、刘博、张佳宁 | 功能实现
|  | 仓库-分支管理 | 管理仓库代码分支，可对分支进行增删改查，也可以对分支进行保护 | 未开始 |  |  |  | 潘韬、刘博、张佳宁 | 功能实现
|  | 仓库-操作审计 | 展示对仓库操作记录，分支和标签创建、删除操作 | 未开始 |  |  |  | 潘韬、刘博、张佳宁 | 功能实现
|  | gitlab性能调优 | gitlab对服务器资源消耗较大，需对gitlab本身对系统的资源最大可用性进行调整 | 未开始 | 3 | 2020-01-13 | 2020-01-15 | 周卫东、实施人员 | 功能实现
|  | 仓库-合并列表 | 展示合并请求，可对合并请求进行审批 | 未开始 | 1 | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 潘韬、刘博、张佳宁 | 功能实现
| 交付支持 | 支持交付 | 交付现场支持、人员协调 | 持续 | 10 | 2020-01-06 | 2020-01-17 | 周卫东
| 测试 | 2.1测试 |  | 未开始 | 9 | 2020-01-07 | 2020-01-17 |  | 质量保证
|  | 仓库管理功能测试 |  | 未开始 |  |  |  |  | 质量保证
| 验收 | 产品经理功能验收 | 确认此次迭代中，实现功能与最初设计是否吻合 | 未开始 | 1 | 2020-01-19 | 2020-01-19 | 朱加玉 | 邮件反馈
| 发布 | 准备发布材料 | 在2.1已有的文档基础上，将增量内容添加上去 |  | 1 | 2020-01-19 | 2020-01-19 | 朱加玉、周卫东 | 发布材料
迭代03 2020/1/6-2020/1/19 | 需求梳理 | 讨论工作流详细需求 | 详细见word
设计
开发

## 周报
2019-12-16-2019-12-22
1：山东城商行定制化支持
2：安信证券前端支持
3：工作流前端框架调研70%
4：2.1BUG优化60%
5：中行POC支持
6：代码仓库对接初步设计40%
7：需求管理平台复现100%